Jining-Egyek Modern Mezőgazdasági Ipari Park

Együttműködési terv

Amely létrejött

Egyek Nagyközség Önkormányzata, Magyarország (A fél)

és a Jining Jiang Lan Hungary Kft. (B fél)

között

Aláírás dátuma: ___ / ___ / ___

Hatálybalépés dátuma: Mindkét fél aláírását követően azonnal

1. Együttműködési háttér

Jining-Egyek stratégiai lehetőségek:

Magyarország volt az első európai ország, amely csatlakozott az „Egy övezet, egy út” kezdeményezéshez, és Kína és Magyarország közötti átfogó stratégiai partnerség azóta egyre csak mélyül. Több mint 20 kínai vállalat (pl. CATL, BYD) alapított működést Magyarországon, ipari klasztereket létrehozva és keresletet teremtve a helyi mezőgazdasági termékekre. Az EU Közös Agrárpolitikája (KAP) támogatja a tagállamok mezőgazdasági innovációját, lehetővé téve az Egyek Nagyközség Önkormányzata számára, hogy az EU-s finanszírozást felhasználva csökkentse az együttműködési költségeket. A helyi ipari korszerűsítés nagy hatékonyságú mezőgazdasági modellek bevezetését igényli, a foglalkoztatás és a termelési érték növelése érdekében.

A Jining Jiang Lan Hungary Kft. partnerségre lépett a Jingxin Mezőgazdasági Csoporttal a technológia megosztása érdekében, teljes láncú fokhagymaipari technológiával (a nemesítéstől a mélyfeldolgozásig) és modern, zöld, nagy hatékonyságú mezőgazdasági létesítménytechnológiával. Ez tudományos és hatékony műszaki támogatást nyújt a fokhagymaipar népszerűsítéséhez, a mezőgazdaság fejlesztéséhez és egy modern mezőgazdasági ipari park létrehozásához, áthidalva a magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek hiányát Közép- és Kelet-Európában.

2. Jining-Egyek szinergikus előnyök

| Terület | Kína erősségei | Magyarország erősségei |
| --- | --- | --- |
| Politika Környezetvédelem | „Egy övezet, egy út” mezőgazdasági együttműködési alapok | EU mezőgazdasági támogatások (akár 300 euró/ha) |
| Talajviszonyok | Intenzív művelési technikák | 0%-os csernozjom talaj, a 3. legtermékenyebb Európában |
| Piaci csatornák | Ellátási lánc Kínai vállalatok iránti kereslet Európában | Vámmentes forgalom az EU vámunióján belül |

3. Közös Építési Terv: 2025–2030

(Minden adat részletes számítást igényel; a táblázat adatai csak tájékoztató jellegűek)

| Fázis | Időkeret | Főbb feladatok | Mennyiségi célok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. fázis: Próbaültetés | Sept 2025 – Aug 2026 | 1. 2 hektár fokhagyma próbaültetése 2. Legalább 5 fokhagymafajta ültetése 3. Vetésforgó más növényekkel | 1. Túlélési arány ≥90%, hozam eléri a kínai szabványok 80%-át 2. 2 megfelelő fokhagymafajta és 2-3 vetésforgós növény azonosítása 3. Helyi fokhagymaültetési szabványok kidolgozása és ≥20 helyi gazdálkodó képzése |
| 2. fázis: Bővítés, elsődleges feldolgozás és tárolás | 2026. szeptember – 2028. augusztus 1. | 1. Bővítés 80-100 hektárra fokhagyma termesztése vetésforgós növényekkel 2. Rendelések biztosítása és értékesítési csatornák létrehozása Európában és az Egyesült Államokban 3. Tárolóraktárak és elsődleges feldolgozó létesítmények építése | 1. ≥30 helyi munkahely létrehozása, ≥30%-os jövedelemnövelés 2. ≥100 helyi gazdálkodó képzése 3. Hektáronkénti 200%-os hozamnövekedés 4. Exportráta ≥60% |
| 3. fázis: Modern, nagy hatékonyságú mezőgazdasági ipari park | 2028–2030 | 1. 50 000 m² intelligens üvegház építése 2. 1000 m²-es frissen vágott zöldséget feldolgozó műhely építése 3 gyártósorral és 50 berendezéssel | 1. Évente 1000 tonna mezőgazdasági termék termelése kínai vállalatok és az európai piac számára 2. A termékkínálat bővítése ≥10 kategóriával 3. ≥100 munkahely létrehozása, ≥50%-os jövedelemnövelés |

4. Alapvető erőforrások és kötelezettségvállalások

4.1 A fél (Egyek Nagyközség Önkormányzata) kötelezettségvállalásai:

Földterület-előkészítés: 2 hektárnyi kísérleti parcella előkészítésének befejezése 2025. augusztus 31-ig, beleértve az öntözőkutakat, kerítéseket és öntözőberendezéseket.

Szakpolitikai támogatás: Segítségnyújtás a kínai vetőmagok/mezőgazdasági anyagok EU-s tanúsításában.

10 fő jogosult munkaerő biztosítása EU-s mezőgazdasági támogatásokra.

A jövőbeni mezőgazdasági földterület-bővítés jóváhagyásának prioritása.

Infrastruktúra: Utak, elektromos áram és tárolóterület az ipari park számára.

Támogatások: Az alapvető inputok, például a műtrágya, a növényvédő szerek és a talajtakaró fólia biztosítása.

4.2 B fél (Jining Jiang Lan Hungary Kft.) kötelezettségvállalásai:

Technológiaátadás: Kiváló minőségű kínai fokhagymamagok és betegség-ellenálló technikák.

Egyedi zöldtrágyák és gépesített ültetési megoldások.

Mélyfeldolgozási technológiák (pl. allicin kinyerés, hűtőlánc-tárolás).

Teljes láncú mezőgazdasági megoldások.

Piaci garancia: Minden minősített kísérleti fázisú termék garantált felvásárlása.

Hozzáférés a kínai vállalatok beszerzési hálózataihoz Közép- és Kelet-Európában az építkezés után.

5. Végrehajtási biztosítékok

5.1 Jogi megfelelés:

A B fél betartja az EU REACH rendeleteit (vegyianyag-gazdálkodás) és a vetőmag-nyilvántartásba vételt (EU 2018/848).

Az A fél segítséget nyújt az ideiglenes kísérleti engedélyek és az egyszerűsített vetőmag-import eljárások kidolgozásában.

5.2 Harmadik fél általi felügyelet:

Nemzetközi ügyvédi irodák megbízása az EU-megfelelőségi felülvizsgálatokkal.

Harmadik fél által végzett mezőgazdasági ellenőrzések.

5.3 Kommunikációs mechanizmus:

Negyedéves közös megbeszélések (A fél polgármestere + B fél projektmenedzsere + műszaki csapat).

Kétnyelvű munkacsoport a napi működéshez.

6. Várható előnyök

A fél előnyei:

Mezőgazdasági munkahelyek teremtése és a gazdálkodók képzése.

A földhasználat javítása és a mezőgazdasági adóbevételek növelése.

Kínai-magyar mezőgazdasági együttműködési modellvárossá válás, külföldi befektetések vonzása.

B fél előnyei:

EU zöld mezőgazdasági termelési bázis létrehozása, a kereskedelmi akadályok megkerülésével.

Magyarország logisztikai központjának kihasználása az európai piacra való belépés érdekében.

7. Következő lépések

Az A félnek 2025. június 30-ig be kell nyújtania egy földterület-előkészítési kötelezettségvállalási nyilatkozatot (beleértve a földterület koordinátáit és az előkészítési munkálatok ütemtervét).

A B félnek 2025. július 15-ig be kell nyújtania a vetőmag-import dokumentációját; mindkét félnek meg kell kezdenie az engedélykérelmek benyújtását.

A technikai csapat belépési előkészítése (vízum-ügyintézési segítségnyújtás az A fél részéről) 2025 augusztusáig.

Aláírások:

A fél képviselője: ________________________ B fél képviselője: _________________________

(Egyek Nagyközség Önkormányzata)              (Jining Jiang Lan Hungary Kft)